## Ny
Plan | Uge 38 | Uge 39 | Uge 40 | Uge 41 | Uge 42 | Uge 43 | Uge 44 | Uge 45 | Uge 46 | Uge 47 | Uge 48 | Uge 49 | Uge 50 | Uge 51
Introduktion | bar: Uge 38 to Uge 39
Indledning/Problemanalyse/problemformulering | Uge 42: Status; Uge 45: Status
Kravspecifikationer+Test spec | bar: Uge 40 to Uge 42
Løsningsmetode/systemopbygning | bar: Uge 42 to Uge 43
Prototypeudvikling + modul test | Uge 48: STATUS; Uge 50: STATUS
STATUS
Prototype test | bar: Uge 48 to Uge 49
Konklusion/diskussion/perspektivering | bar: Uge 49 to Uge 50
Renskrivning/gennemretning | bar: Uge 50
BUFFER | [14 empty] | Aflevering d. 19. december | bar: Uge 51
Klargøring til eksamen | Uge 40: Påbegyndelse af ugemøder
Planlagt | Uge 45: Sæt proto; Uge 46: SLUT Prototypeudvikling her
Arbejde på opgave | Uge 45: type sammen
her