## Ny
Plan | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21
Introduktion | bar: Uge 7
Indledning/Problemanalyse/problemformulering | Uge 9: Status; Uge 14: Status; Uge 18: Status
Kravspecifikationer | bar: Uge 10 to Uge 12
Løsningsmetode/systemopbygning | bar: Uge 10 to Uge 12
Prototypeudvikling + modul test | bar: Uge 12 to Uge 17
Prototype test | bar: Uge 18 to Uge 19
Konklusion/diskussion/perspektivering | [15 empty] | Antager vi aflevere d. 28 maj | bar: Uge 20
Renskrivning/gennemretning | bar: Uge 20 to Uge 21
BUFFER | bar: Uge 21
Klargøring til eksamen
Reel varighed | Uge 7 | Uge 8 | Uge 9 | Uge 10 | Uge 11 | Uge 12 | Uge 13 | Uge 14 | Uge 15 | Uge 16 | Uge 17 | Uge 18 | Uge 19 | Uge 20 | Uge 21
Introduktion | bar: Uge 7 to Uge 10
Indledning/Problemanalyse/problemformulering | bar: Uge 7 to Uge 11
Kravspecifikationer | bar: Uge 9 to Uge 13
Løsningsmetode/systemopbygning | bar: Uge 10 to Uge 13
Prototypeudvikling + modul test | bar: Uge 12 to Uge 19
Prototype test | bar: Uge 18 to Uge 19
Konklusion/diskussion/perspektivering
Renskrivning/gennemretning
BUFFER
Klargøring til eksamen
Planlagt on time
Påbegyndt før
Overskredet deadline | Uge 7: Påbegyndt
Revidering e.l.